Администрация сельского поселения «Ара- Иля»

муниципального района «Дульдургинский район»

Забайкальского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 февраля 2023г № 5

с.Ара- Иля

О первоочередных мерах сельского поселения «Ара- Иля» муниципального района «Дульдургинский район» по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий сельского поселения «Ара-Иля» по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.О. Главы сельского поселения «Ара- Иля» И.В.Дрёмина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

 сельского поселения «Ара- Иля»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_

 ПЛАН

мероприятий по подготовке сельского поселения «Ара- Иля»

 к пожароопасному сезону 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения  |
| 1 | Провести профилактическую работу с населением по формированию бережного отношения к лесу, требованиям Правил противопожарного режима по запрету выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, выжигание сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов.  | До и в течение пожароопасного сезона |
| 2 | Провести работу по запрету и ликвидации свалок отходах на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, в охранных зонах линий электропередач, а также в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения.  | До 10 марта |
| 3 | Провести медицинский осмотр, обеспечить вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита и обучение технике и правилам пожарной безопасности членов добровольных пожарных формирований.  | До 01 марта |
| 4 | Привести в исправное техническое состояние противопожарную, тракторную и тяжелую землеройную технику. | До 01 марта |
| 5 | Укомплектовать добровольные пожарные дружины первичными средствами пожаротушения (РЛО, вещевое обеспечение членов добровольных пожарных дружин, мотопомпы, воздуходувки). | До 01 марта |
| 6 | Привести автомобили АРС-14 и другую приспособленную для целей пожаротушения технику в исправное состояние и готовность к применению в пожароопасный период.  | До 01 марта |
| 7 | Дооснастить патрульные, патрульно-маневренные, меневренные и патрульно- контрольные группы пожарным техническим вооружением, оборудованием, снаряжением и техникой.  | До 01 марта |
| 8 | Составить графики дежурств на пожарных постах по недопущению местного населения в лесной массив.  | До 01 марта |
| 9 | Организовать работу наблюдательных постов (патрульной группы) по выявлению очагов лесных и ландшафтных пожаров. | До 01 марта |
| 10 | Создать патрульно-маневренные группы, маневренные группы (оперативные группы) в составе 3-4 человек на автотранспорте со средствами связи и пожаротушения для ликвидации выявленных возгораний вблизи населенных пунктов, объектов экономики на ранних стадиях.  | До 01 марта |
| 11 | Обеспечить исправность и готовность водоисточников для забора воды пожарными автомобилями в любое время суток, оборудовать пирсы для заправки пожарных автомобилей на естественных и искусственных водоемах.  | До 01 марта |
| 12 | Создать резервы:-средств индивидуальной защиты;-ГСМ;-продовольствия;-медикаментов,-средств пожаротушения (РЛО,мотопомпы, воздуходувки). | До 01 марта |
| 13 | Актуализировать паспорта пожарной безопасности сельских поселений, в т.ч. населенные пункты поселений района. |  До 01 марта |
| 14 | Проверить и привести в готовность системы звукового оповещения населения при возникновении пожаров. | До 01 марта |